## E表
附件4、苏州市人防工程监理企业信用评价项目与评分标准
监理机构： 项目名称： 工程地点：
序号 |  | 评价项目 | 评价内容 |  | 评分标准 | 评分（分） |  |  | 备注
[6 empty] | 应得分 | 扣减分 | 实得分
1 | 1.1 | 前期资料 | 未报监开工 |  | 工程未报监，监理未识别扣4分。 | 8
| 1.2 |  | 中标通知书 |  | 现场无监理项目中标通知书或复印件（招标项目）扣2分。
| 1.3 |  | 监理合同 |  | 现场无委托监理合同扣2分。
2 |  | 单位资质 | 是否取得人防工程监理资质；是否在资质有效期内承揽监理业务；是否在许可范围内承揽监理业务 |  | 3项任意一项不符合，总体评为不合格。
3 | 3.1 | 人员资格 | 是否在资格有效期内实施监理工作 | 总监理 工程师 | 总监理工程师人防工程注册监理工程师资格失效扣3分。 | 20
| 3.2 |  |  | 专业监理工程师 | 专业监理工程师人防工程监理工程师资格失效扣2分。
| 3.3 |  |  | 监理员 | 监理员人防工程监理员资格失效扣2分；无见证员证扣1分。
| 3.4 |  | 是否配备相应专业人防工程监理人员 |  | 监理部配备监理人员专业和数量不符合《江苏省人民防空工程监理管理办法》和投标文件及监理规划，一项不符合扣2分，总扣分不超过4分。
| 3.5 |  | 是否按照规定更换监理人员 |  | 是否按同等条件更换监理人员；未在5日内告知人防工程质量监督机构，违反一项扣2分，总扣分不超过4分。
| 3.6 |  | 总监理工程师应按照规定承担监理任务 |  | 总监理工程师不得同时承担超过3个人防工程监理任务，且不能同时在跨设区的市的项目上任职。总监理工程师不在岗，无书面请假条，违反一项扣2分，总扣分不超过4分。
4 | 4.1 | 监理设施与设备 | 人防工程标准规范 |  | 现场未配备必要的人防工程图集、标准、规范及相关法律法规（《人民防空工程质量验收与评价标准》、《人防工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》为必备资料，其余资料应根据各专业图纸要求，满足监理检查需要）扣3分；不全扣2分。 | 6
| 4.2 |  | 检测设备和工具 |  | 检测设备、仪器配备（满足现场实体检查及防护设备安装质量检查要求）不满足现场监理工作需要或检测设备和仪器的计量检定证书无效扣3分；不全扣2分。
5 | 5.1 | 监理规划与监理实施细则 | 监理规划 |  | 未编制监理规划扣4分。 | 12
| 5.2 |  |  |  | 监理规划审批程序不符合规范要求扣2分。
| 5.3 |  | 监理实施细则 |  | 未编制人防工程专项监理实施细则扣4分。
| 5.4 |  |  |  | 监理实施细则审批程序不符合规范要求扣2分。
6 | 6.1 | 建设文件收集与图纸会审、设计交底 | 图纸验证 |  | 无合法设计文件、且监理未识别；施工图未经相关部门审核，且监理未识别本.两项任意违反一项，本单项不合格。 | 12
| 6.2 |  | 会议纪要 |  | 无设计交底（会审）纪要扣4分。
| 6.3 |  | 纪要确认 |  | 设计交底（会审）纪要缺少参加单位有效签认手续扣4分。
| 6.4 |  | 闭合性 |  | 会审意见、纪要中遗留问题后续处理不闭合，且监理未识别可扣4分。
7 | 7.1 | 监理日记与监理月报 | 监理日记 | 内容 | 无日记或不能反映监理工作情况 本单项不合格。 | 15
| 7.2 |  |  |  | 内容不详，重要的监理信息漏记扣2分。
| 7.3 |  |  |  | 日记内容与其他监理表单内容不一致或不能闭合扣2分。
| 7.4 |  |  | 签名 | 签名不符合规范要求扣1分。
| 7.5 |  |  | 时效 | 不及时记录，每次扣1分，总扣分不超过2分。
| 7.6 |  |  | 审核 | 总监理工程师不及时审核签字扣2分。
| 7.7 |  | 监理月报 | 编制 | 无月报本单项不合格。
| 7.8 |  |  |  | 未按规定每月准时编制监理月报，每次扣1分，总扣分不超过2分。
| 7.9 |  |  | 内容 | 未按监理规范编写监理月报扣2分。
| 7.10 |  |  | 报送 | 未按规定发送相关单位扣1分。
| 7.11 |  |  | 审核 | 总监理工程师未审核签认扣1分。
8 | 8.1 | 施工过程控制 | 工程材料、构配件、设备进场审核 |  | 材料等报验（品种、批次、数量）不符合要求，质保资料不完整，且监理未识别扣2分。 | 24
| 8.2 |  |  |  | 将不合格的材料、构配件、设备按照合格同意使用于工程本单项不合格。
| 8.3 |  |  |  | 监理未按规定见证取样或弄虚作假扣2分。
| 8.4 |  | 巡视、旁站 |  | 无巡视、旁站制度（方案），或制度（方案）不符合规定要求可扣2分。
| 8.5 |  |  |  | 未按规定进行旁站扣2分。
| 8.6 |  |  |  | 旁站、巡视记录不及时，内容不具体，不完整，签名不齐全，整改情况不闭合扣2分。
| 8.7 |  | 检验批（分项工程）验收、分部（子分部）工程验收 |  | 工序报验单签名、日期等不规范扣2分。
| 8.8 |  |  |  | 无监理平行检验记录扣3分。
| 8.9 |  |  |  | 未验收（含未签署报验单）或验收不合格，监理工程师通知单等不闭合，下道工序已进入施工，监理未采取有效制止措施扣2分。
| 8.10 |  |  |  | 未进行有关安全及功能的检验和抽样检测或结果不符合有关规定，且监理未识别扣2分。
8 | 8.11 | 施工过程控制 | 检验批（分项工程）验收、分部（子分部）工程验收 |  | 无质量评估报告（地基与基础、主体）扣2分。 | 24
| 8.12 |  |  |  | 将不合格的工序作为合格的验收，同意进入下道工序施工，本单项不合格。
| 8.13 |  | 隐患处理 |  | 施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时报建设单位或当地（人防）建设主管部门扣3分。
9 |  | 其他 | 工程监理部整体评价 |  | 监理办公室干净、整洁；监理资料、检测器具摆放、分类有序，编号齐全并符合相关规范要求等。 | 3
10 |  | 附加分 | 年度信用评级连续为优秀的，每年度可计累加分1分，最高加分不超过4分；单位受到国家级、省（部）级、市（厅）级、县（处）级表彰的，单位每起分别加6分、4分、3分、1分，个人减半计加分。加满分为10分。 |  |  | 10
合计得分
评分人员： 考评日期： 年 月 日
备注： 监理单位有下列情况或行为之一的，记严重不良行为记录一次，年度信用考核不合格: 1、超越本企业资质等级和范围或以其他企业名义承接监理业务的； 2、允许其他企业或个人以本企业的名义承接监理业务的； 3、转让人防工程监理业务的； 4、涂改、伪造、出借、转让监理企业资质证书的； 5、与建设单位串通投标或者与其他监理企业串通投标，以行贿手段谋取中标的； 6、与建设单位或者施工单位串通弄虚作假、降低工程质量的； 7、监理企业在本企业所监理的项目上经营施工、建筑材料(构配件)和设备供应业务的； 8、因监理企业责任而发生重大事故的； 9、其他严重违法违规行。