## E表
附件2、苏州市人防工程施工企业现场施工行为检查项目与评分标准
施工企业： 项目名称： 工程地点：
序号 |  | 评价项目 | 评价内容 | 评分标准 | 评分（分） |  |  | 备注
[5 empty] | 应得分 | 扣减分 | 实得分
1 | 1.1 | 前期资料 | 未报监开工 | 工程未报监而进行人防部分施工扣2分。 | 6
| 1.2 |  | 中标通知书 | 现场无项目中标通知书或复印件（招标项目）扣2分。
| 1.3 |  | 施工合同 | 现场无委托施工合同扣2分。
2 |  | 单位资质 | 是否依法取得相应等级资质证书；是否在资质有效期内承揽业务；是否在许可范围内承揽业务 | 3项任意一项不符合，总体评为不合格。
3 | 3.1 | 人员组成 | 是否配备相应人员 | 施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。三个岗位人员任意一个没有配备，扣2分。 | 9
| 3.2 |  | 是否按照规定更换工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人 | 是否按同等条件更换以上人员；未在5日内告知人防工程质量监督机构，违反一项扣1分，总扣分不超过2分。
| 3.3 |  | 相应人员出勤率 | 项目经理自行更改或者只挂名而经常不在施工现场，扣5分。
4 | 4.1 | 施工设备 | 机械设备数量 | 机械设备不能满足施工需要扣6分 | 6
5 | 5.1 | 进度控制 | 总体计划 | 无总体进度计划扣2分。 | 8
| 5.2 |  |  | 计划编制不合理扣2分
| 5.3 |  | 月进度计划 | 无月度进度计划扣2分。
| 5.4 |  |  | 计划编制不合理扣2分
6 | 6.1 | 施工过程控制 | 工程材料、构配件 | 材料等报验（品种、批次、数量）不符合要求，质保资料不完整，扣10分。 | 46
| 6.2 |  |  | 将不合格的材料、构配件、设备按照合格同意使用于工程本单项不合格，扣10分。
| 6.3 |  |  | 未按规定见证取样或弄虚作假扣10分。
| 6.4 |  | 质量控制措施 | 无质量保证体系扣2分
| 6.5 |  |  | 擅自修改工程设计，未按图施工扣2分
| 6.6 |  |  | 项目部现场质量自检控制不得力或无检查控制扣2分。
| 6.7 |  |  | 未报监理验收，擅自进入下道工序扣10分
| 6.8 |  | 检验批（分项工程）验收、分部（子分部）工程验收 | 无质量评估报告（地基与基础、主体）扣5分。 | 20
| 6.9 |  |  | 分部分项评定资料不齐全扣5分
| 6.1 |  | 隐患处理 | 施工单位拒不整改或不停止施工扣10分。
7 |  | 其他 | 施工现场整体评价 | 现场存在脏、乱、差现象，施工过程中影响周围环境严重造成投诉扣5分 | 5
8 |  | 附加分 | 年度信用评级连续为优秀的，每年度可计累加分1分，最高加分不超过4分；单位受到国家级、省（部）级、市（厅）级、县（处）级表彰的，单位每起分别加6分、4分、3分、1分，个人减半计加分。加满分为10分。 |  | 10
合计得分
评分人员： 考评日期： 年 月 日
备注：施工单位有下列情况或行为之一的，记严重不良行为记录一次，年度信用考核不合格: 1、超越本企业资质等级和范围或以其他企业名义承接施工业务的； 2、允许其他企业或个人以本企业的名义承接施工业务的； 3、转让人防工程施工业务的； 4、涂改、伪造、出借、转让企业资质证书的； 5、与建设单位串通投标或者与其他监理企业串通投标，以行贿手段谋取中标的； 6、发生重大事故的； 7、其他严重违法违规行为。