太仓市发展和改革委员会

太仓市社会信用体系建设领导小组办公室

- 太发改综〔2020〕15号

关于印发《太仓市2020年企业信用管理贯标

和示范创建工作方案》的通知

各镇人民政府，太仓港经济技术开发区、太仓高新区、旅游度假区管委会，科教新城管委会：

根据苏州市信用办统一部署，为做好今年企业信用管理贯标和示范创建工作，现将《太仓市2020年企业信用管理贯标和示范创建工作方案》印发给你们，请各镇（区）按照文件要求认真组织辖区内企业参加信用管理贯标和示范创建工作，确保按时完成年度工作目标任务。

太仓市发展和改革委员会

太仓市社会信用体系建设领导小组办公室

2020年4月8日

太仓市2020年企业信用管理

贯标和示范创建工作方案

根据苏州信用办《关于印发〈苏州市2020年企业信用管理贯标和示范创建等工作方案〉的通知》（苏信用办〔2020〕4号）文件精神，结合太仓实际情况，特制定太仓市2020年信用管理贯标和示范创建工作方案：

一、工作目标

2020年，全市计划新增信用管理贯标企业40家，培育苏州市级信用管理示范企业6家，江苏省级信用管理示范企业1家。

二、工作流程及时间进度安排

（一）信用管理贯标企业创建

信用管理贯标企业创建工作由市发改委（信用办）牵头，会同各镇（区）共同实施，主要流程包括贯标申报、贯标创建和贯标验收三个环节。

1.贯标申报

经过镇（区）组织发动后，企业向所在镇（区）提出贯标申请。

（1）申报条件

符合以下条件的企业均可自愿申报信用管理贯标企业：

①在我市辖区内注册并具有独立法人资格，正常生产经营2年以上；

②经企业自主查询，近3年内无严重失信行为；

③企业负责人和管理团队对信用管理工作重视程度较高。

- （2）申报材料

①《江苏省信用管理贯标企业申报表》（附件2）一式二份，加盖企业公章；

②省、市公共信用信息中心出具的有效期内的《社会法人信用信息查询报告》。

（3）申报时间

4月20日之前企业向所在镇（区）递交申报材料,镇（区）汇总后报发改委信用建设科。

2.贯标创建

企业参加信用贯标宣贯培训，依据《江苏省企业信用管理规范》进行贯标创建。

（1）实施步骤

①企业开展贯标应成立贯标小组，制定贯标工作方案。贯标小组在企业主要负责人直接领导下开展工作，相关业务部门负责人为小组成员，并指定至少1名专职人员负责办理贯标工作相关事务；

②企业根据规范，结合实际情况，明确信用管理部门和岗位职责，建立健全企业信用管理体系；

③贯标实施过程中，贯标小组应明确相关业务部门的职责分工和工作流程，开展贯标培训；

④贯标工作末期，企业应对照规范，开展企业信用管理内部评估，形成企业信用管理内部评估报告。

企业在贯标过程中可以向经备案的信用服务机构咨询，信用服务机构为企业提供以下辅导服务：

①指导企业开展贯标工作，帮助企业及时解决贯标过程中遇到的问题；

②为企业开展贯标工作的相关人员提供贯标培训，帮助企业了解、掌握贯标工作流程；

③指导企业完善企业信用管理内部评估报告和贯标总结报告。

(2)实施时间

4月-7月

3.贯标验收

（1）实施步骤

企业贯标创建工作完成后，可申请贯标验收。企业将验收材料报送所在镇（区），各镇（区）汇总后报送市发改委。发改委初审后报苏州信用办审核，上级信用部门审核通过后发验收通过文件。

（2）验收材料

企业申请贯标验收时，需提交以下材料：

- ①企业贯标工作总结报告；

- ②企业信用管理内部评估报告；

- ③企业信用管理贯标申请信用承诺书（附件3）；

- ④企业信用管理状况评价指标自评表（附件4）；

- ⑤企业信用管理状况评价指标的佐证材料。

（3）验收时间

8月10日之前企业向所在镇（区）递交验收材料,镇（区）汇总后报发改委信用建设科。

（二）苏州市级示范企业创建

苏州市级信用管理示范企业创建工作在企业贯标验收的基础上开展，由市发改委（信用办）牵头，会同各镇（区）共同实施，主要流程包括市级示范镇（区）推荐、市级示范创建和市级示范验收三个环节。

1.市级示范镇（区）推荐

各镇（区）在2019年之前通过贯标验收的企业中宣传发动，择优推荐申报苏州市级信用管理示范企业，市发改委再择优向苏州市信用办推荐申报。

（1）申报条件

符合以下条件的企业可自愿申报市级示范企业：

①通过信用管理贯标验收一年以上；

②近3年内无严重失信行为记录；

③在全市同行业中具有示范带动性。

（2）推荐材料

①苏州市级信用管理示范企业推荐表（附件5）；

②省、市公共信用信息中心出具的有效期内的《社会法人信用信息查询报告》。

（3）推荐时间

4月20日之前各镇（区）将市级示范企业推荐材料报发改委信用建设科。

2.市级示范创建

企业参加市级示范创建培训，依据《江苏省企业信用管理规范》进行创建。

（1）实施步骤

①申报市级示范的企业自主选择经备案的信用服务机构为其提供信用管理咨询和评价服务，并签订服务协议，协议需报市信用办备案。信用服务机构为市级示范企业提供一对一的服务。

②企业在信用管理贯标的基础上，对照规范进一步开展示范创建工作，提高企业信用管理水平。信用服务机构对企业提供信用管理现场调查、问题诊断、内部评估、辅导实施和总结报告等方面的咨询和辅导服务，并出具企业信用管理评价报告，指导和协助企业完成申报材料的准备工作。

（2）申报材料

①封面；

②目录；

③信用服务机构与企业签订的合同（经市信用办盖章鉴定）；

④现场调查报告及企业负责人签字的现场调查回执；

⑤企业信用管理内部评估报告；

⑥企业信用管理示范创建工作计划；

⑦企业信用管理评价报告及企业书面反馈意见；

⑧苏州市信用管理示范企业申报表；

⑨省、市公共信用信息中心出具的有效期内的《社会法人信用信息查询报告》。

（3）申报时间

9月10日之前，申报材料一式二份交发改委信用建设科。

3.市级示范验收

由苏州市信用办组织开展现场评价，具体的现场评价时间、要求以苏州信用办验收通知为准（另行通知）。上级信用部门验收审核通过后发认定文件。

（三）省级示范企业创建

江苏省级信用管理示范企业创建工作在苏州市级示范企业验收的基础上开展，由市发改委（信用办）牵头，会同各镇（区）共同实施，主要流程包括省级示范镇（区）推荐、省级示范创建和省级示范验收三个环节。

1.省级示范镇（区）推荐

各镇（区）在2018年之前认定的苏州市级信用管理示范企业中宣传发动，择优推荐申报江苏省级信用管理示范企业，市发改委向苏州市信用办择优推荐，苏州市信用办再择优向江苏省信用办推荐。

（1）申报条件

符合以下条件的企业可自愿申报省级示范企业：

①认定为苏州市级信用管理示范企业一年以上；

②近3年内无严重失信行为记录；

③在全省同行业中具有示范带动性。

（2）推荐材料

①江苏省级信用管理示范企业推荐表（附件5）；

②省、市公共信用信息中心出具的有效期内的《社会法人信用信息查询报告》。

（3）推荐时间

4月20日之前各镇（区）将省级示范企业推荐材料报发改委信用建设科。

2.省级示范创建

企业参加省级示范创建培训，依据《江苏省企业信用管理规范》进行创建。

（1）实施步骤

①申报省级示范的企业自主选择经备案的信用服务机构为其提供信用管理咨询和评价服务，并签订服务协议，协议需报市信用办备案。信用服务机构为省级示范企业提供一对一的服务。

②企业在市级示范企业的基础上，对照规范进一步开展示范创建工作，完善相关制度，提高企业信用管理水平。信用服务机构对企业提供信用管理现场调查、问题诊断、内部评估、辅导实施和总结报告等方面的咨询和辅导服务，并出具企业信用管理评价报告，指导和协助企业完成申报材料的准备工作。

（2）申报材料

①封面；

②目录；

③信用服务机构与企业签订的合同（经苏州市信用办盖章鉴定）；

④现场调查报告及企业负责人签字的现场调查回执；

⑤企业信用管理内部评估报告；

⑥企业信用管理示范创建工作计划；

⑦企业信用管理评价报告及企业书面反馈意见；

⑧江苏省信用管理示范企业申报表；

⑨省、市公共信用信息中心出具的有效期内的《社会法人信用信息查询报告》。

（3）申报时间

9月10日之前，申报材料一式二份交发改委信用建设科。

3.省级示范验收

由省信用办组织开展现场评价，具体的现场评价时间、要求以省信用办验收通知为准（另行通知）。上级信用部门验收审核通过后发认定文件。

三、工作要求

1.加强组织发动

各镇（区）要加强对信用管理贯标及示范创建工作的组织领导，积极主动深入企业一线，协同市发改委（信用办）和信用服务机构全力做好工作，形成良性互动的组织体系。

2.坚持企业自主

企业要重视信用管理工作，在信用服务机构的指导下，制定实施可行的工作方案。组织业务人员学习信用管理知识，提升企业信用管理水平，增强企业履行社会责任的意识和能力，争创信用管理示范企业。

3.规范机构服务

信用服务机构要积极引导企业接受信用管理咨询服务，跟踪辅导服务时间不少于半年，切实帮助企业提升信用管理能力。以高标准、规范化服务为根本，严格遵守信用管理部门有关要求开展咨询业务，主动接受业务指导和监督管理。服务费用由财政承担，不得向企业收取费用。

四、有关事项说明

1.相关表格电子版可在“信用太仓”网站-“通知公告”栏下载。

2.省、市公共信用信息中心出具的有效期内的《社会法人信用信息查询报告》可在线申请，具体操作流程详见“信用太仓”网站-“通知公告”栏中《关于开通太仓市公共信用信息查询报告线上办理业务的通知》。

3.验收通过的信用管理贯标企业、信用管理苏州市级示范企业、信用管理省级示范企业可以享受《关于推动工业经济发展向中高端迈进的若干政策》文件中的相应政策。

4.本年度企业信用管理贯标、示范创建工作如无较大变动，不再另发通知，请各镇（区）按照本方案时序进度逐步推行。

联系电话：信用建设科53573930

地址：发改委6B1705办公室

附件：1.2020年度太仓市信用管理贯标、示范创建指标

2.江苏省信用管理贯标企业申报表

3.企业信用管理贯标申请信用承诺书

4.企业信用管理状况评价指标自评表

5.苏州市级、江苏省级信用管理示范企业推荐表

附件1：

2020年度太仓市信用管理贯标、示范创建指标

| 镇（区） | 贯标企业 家数 | 市级示范 企业家数 | 省级示范 企业家数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 港区 | 5 |  |  |
| 高新区（含科教新城） | 5 |  |  |
| 城厢镇 | 5 |  |  |
| 沙溪镇 | 5 |  |  |
| 浏河镇 | 5 |  |  |
| 浮桥镇 | 5 |  |  |
| 璜泾镇 | 5 |  |  |
| 双凤镇 | 5 |  |  |
| 合计 | 40 | 6 | 1 |

附件2：

江苏省信用管理

贯标企业申报表

申报企业：

申报日期：

江苏省社会信用体系建设领导小组办公室制

江苏省信用管理贯标企业申报表

| 一、基本信息 |  |
| --- | --- |
| 1、企业名称 |  |
| 2、组织机构代码 |  |
| 3、工商注册号 |  |
| 4、法定代表人 |  |
| 5、法定代表人身份证号 |  |
| 6、成立日期 |  |
| 7、注册资本 |  |
| 8、所属行业 |  |
| 9、所属地区 |  |
| 10、注册地址 |  |
| 11、经营地址 |  |
| 12、邮编 |  |
| 13、联系电话 |  |
| 14、传真 |  |
| 15、主营业务 |  |
| 二、申请贯标的理由（包括在企业信用意识、信用记录、信用管理方面的表现等） |  |
| （单位盖章） 年 月 日 |  |
| 三、县（市、区）信用办初审意见 |  |
| （单位盖章） 年 月 日 |  |
| 四、市信用办审核意见 |  |
| （单位盖章） 年 月 日 |  |
| 五、省信用办审核意见 |  |
| （单位盖章） 年 月 日 |  |

附件3：

企业信用管理贯标申请信用承诺书

本公司自愿参加江苏省企业信用管理贯标创建，并承诺：

1.严格遵守国家、江苏省、苏州市和太仓市的法律、法规、规章和有关规定，全面履行各项应尽的义务，自觉接受省、市各级行政主管部门的监管。

2.本公司近三年内无重大失信行为，提供的材料均真实、有效、合法，并愿意接受相关部门的信用信息核查。

3.如有弄虚作假，本公司自愿退出本次项目申报，并承诺两年内不再申报相关项目，同意市社会信用相关部门公开有关事实和进行不良行为评价。

承诺单位（公章）

法定代表人（签字、印章）

年    月    日

| 附件4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业信用管理状况评价指标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 评价内容 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 |  |  | 自评 |  |  |
|  |  |  |  | 满分 | 半分值 | 零分 |  |  |  |
| 一、信用管理方针和目标（60） | 信用管理方针（30） | 确定信用管理方针并形成文件 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 信用管理方针与企业的其他方针相协调 | 5 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 最高管理层对实施信用管理方针作出承诺 | 5 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 采取必要措施确保信用管理方针得到全体员工的准确理解和实施 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  | 信用管理目标（30） | 确定信用管理目标并形成文件 | 20 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 信用管理目标与企业信用管理方针相协调 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
| 二、企业信用管理的组织（100） | 信用管理部门建立（30） | 明确某部门行使信用管理职能 | 30 | 有独立部门行使信用管理职能 | 有部门行使信用管理职能 | 无 |  |  |  |
|  | 信用管理部门职责（20） | 明确赋予信用管理部门客户资信管理、信用档案管理、客户授信管理、合同管理、商账管理、外部信用工具应用等信用管理职能 | 15 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 信用管理部门与其他相关部门权责界定清晰 | 5 | 清晰 | —— | 不清晰 |  |  |  |
|  | 信用管理部门经费（20） | 信用管理部门有专项工作经费 | 20 | 有经费 | —— | 无经费 |  |  |  |
|  | 信用管理人员（30） | 专职/兼职情况 | 20 | 专职人员 | 兼职人员 | 无 |  |  |  |
|  |  | 专业能力和素质水平 | 10 | 有助理信用管理师及以上相关资格证书 | —— | 无 |  |  |  |
| 三、信用管理制度（100） | 信用管理制度的制定（70） | 信用管理岗位责任制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 信用档案管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 客户资信管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 客户授信管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 合同管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 商账管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 失信行为责任追究制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 |  |  |  |
|  | 信用管理制度的发布（30） | 企业负责人签署并正式发布实施 | 30 | 正式发布实施 | —— | 未发布 |  |  |  |
| 四、信用信息系统（50） | 信用信息系统的建立（10） | 建立并有效运行信用管理信息化系统 | 10 | 建立专门的信息系统 | 通过其他管理软件实现 | 无 |  |  |  |
|  | 信用信息系统的内容（16） | 客户类信息 | 4 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 业务类信息 | 4 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 财务类信息 | 4 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 管理类信息 | 4 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  | 信用信息系统的功能（24） | 客户信用评估 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 信用申请审批 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 订单自动处理 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 授信额度控制 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 发货控制 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 应收帐款预警跟踪 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 商帐追收 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 客户信用记录查询 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 客户关系协调 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 灵活的管理报告功能 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 内部管理统计报告 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 个人业绩考核指标体系 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
| 五、客户资信管理内容（100） | 客户基本分类（10） | 按照客户性质和合作时间、规模、类型、重要程度、信用等级等因素，对所有客户进行细分 | 10 | 分类非常清晰 | 分类比较清晰 | 不分类 |  |  |  |
|  | 资信调查内容（40） | 客户基本信息 | 5 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 人力资源信息 | 5 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 物质资源信息 | 5 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 经营管理状况 | 5 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 财务成果情况 | 5 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 关联企业情况 | 5 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 银行信用记录 | 5 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 所在行业状况 | 5 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  | 资信调查方法（10） | 向政府部门了解 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 向银行查询 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 公开资料查询 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 委托第三方专业机构调查 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 其他途径了解 | 2 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  | 资信评价指标（20） | 建立反应企业基本素质、财务结构、偿债能力、经营能力、经营效益、发展前景等内容的客户资信评价指标 | 20 | 建立指标体系并提供实例说明 | —— | 无 |  |  |  |
|  | 资信评估方法（20） | 建立客户资信评价模型 | 20 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
| 六、信用档案管理(100) | 信用档案的建立（30） | 搜集客户信息形成信用档案 | 10 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 对信用档案进行编号整理，并实现电子化 | 20 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  | 信用档案的内容（30） | 客户基本资料(营业执照、税务登记证、各种资质证书、许可证书、荣誉证书复印件) | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 客户信用申请表 | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 现场调查表 | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 资信调查报告 | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 财务报表（资产负债表、损益表和现金流量表） | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 授信额度批准表 | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 客户通话记录 | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 对账单 | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 付款承诺 | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  |  | 其他客户资料 | 3 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  | 信用档案更新和维护（20） | 更新频率 | 10 | 定期更新 | —— | 不更新 |  |  |  |
|  |  | 安排专人负责信息更新 | 10 | 有 | —— | 无 |  |  |  |
|  | 信用档案的保管和使用（20） | 选定保管档案的方式 | 5 | 集中保管 | 分散在部门 | 未 |  |  |  |
|  |  | 建立客户信用档案查阅的权限和程序 | 10 | 有文件 |  | 无文件 |  |  |  |
|  |  | 保留档案查阅记录 | 5 | 有记录 |  | 无记录 |  |  |  |
| 七、客户授信管理（100） | 确定授信计划（20） | 确定一定期限内的授信额度总量 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  |  | 确定一定期限内的现金收回目标 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  | 明确信用政策（30） | 制订对客户授信的业务管理原则 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  |  | 制定对客户授信的标准 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  |  | 制定对客户授信的风险控制方法 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  | 审批授信客户（20） | 审核客户的合法性和基本情况 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  |  | 参考市场对客户产品的需求 | 5 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  |  | 依据客户的付款记录 | 5 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  | 确定具体授信额度（10） | 按客户付款风险的高低、信用需求量的大小等确定具体授信额度 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  | 授信的回收（10） | 授信到期后，视情况回收或延期授信 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  | 主要的授信方法（10） | 科学应用同业比较法、初次限额法、销售预测法等方法 | 10 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
| 八、合同管理（100） | 合同签订前（40） | 对合同履约的风险进行全面评估 | 40 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  | 合同履行中（20） | 对合同履约情况进行跟踪，监督合同履行 | 20 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  | 合同履行后（20） | 对合同履行情况进行后评估，建立反馈机制 | 20 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
|  | 不能履行合同的处理（20） | 建立制度机制，积极处置并追究责任 | 20 | 是 | —— | 否 |  |  |  |
| 九、商账管理（100） | 管理方法（10） | 综合运用账龄分析、监控与预警、组织催收等方法 | 10 | 全部运用的 | 部分运用的 | 未运用的 |  |  |  |
|  | 账龄分析（30） | 按期进行账龄分析，并将分析结果准确、及时地向有关方面反馈或披露 | 30 | 按期分析反馈的 | —— | 未按期分析反馈的 |  |  |  |
|  | 监控与预警（30） | 严格执行应收账款监控与预警 | 30 | 执行的 | —— | 未执行的 |  |  |  |
|  | 组织催收（30） | 科学采用内部催收和外部催收 | 30 | 全部采用的 | 部分采用的 | 未采用的 |  |  |  |
| 十、外部信用工具应用（50） | 服务内容（30） | 应用外部信用信息 | 10 | 应用的 | —— | 未应用的 |  |  |  |
|  |  | 应用信用服务机构提供的信用报告 | 10 | 应用的 | —— | 未应用的 |  |  |  |
|  |  | 接受信用管理咨询服务 | 10 | 接受的 | —— | 未接受的 |  |  |  |
|  | 应用领域（20） | 在供应商选择、客户授信管理、对外投融资等领域应用外部信用工具 | 20 | 多领域应用的 | 单一领域应用的 | 未应用的 |  |  |  |
| 十一、社会责任履行（100） | 消费者权益（20） | 企业应向消费者提供准确、充分的信息，并提供安全、可靠、诚信的产品和服务，保护消费者隐私 | 20 | 有制度、有效果、政府和社会反应好 | —— | 无制度 |  |  |  |
|  | 节能环保（20） | 企业应防止污染环境，节约土地和其他资源，有效落实节能减排措施，保持和恢复生态平衡，为下一代创造良好环境 | 20 | 有制度、有效果、政府和社会反应好 | —— | 无制度 |  |  |  |
|  | 职工权益（20） | 尊重和关爱职工，落实职工合法权益，保持职工收入合理增长，确保职业健康和安全生产，注重培训和激励，使职工有尊严地工作，并获得应有的职业发展，建立和谐的劳动关系 | 20 | 有制度、有效果、政府和社会反应好 | —— | 无制度 |  |  |  |
|  | 公平竞争（10） | 公开地、符合商业道德地开展市场竞争，不以违法、不平等条约约束交易对手，尊重和保护知识产权,反对商业贿赂 | 10 | 有制度、有效果、政府和社会反应好 | —— | 无制度 |  |  |  |
|  | 社会贡献（10） | 依法纳税，增加就业，发展地方经济，创造社会财富，建设平安企业，持续增加投入，推动技术和管理创新，促进信息技术在企业研发、设计、生产、管理、营销、服务等领域的融合并应用，弘扬优秀文化，积极参与社会事务，热心慈善等社会公益活动 | 10 | 有制度、有效果、政府和社会反应好 | —— | 无制度 |  |  |  |
|  | 经营管理(10) | 企业经营管理应具有包容性、遵守法律法规、符合职业道德、依法披露信息并对企业决策及运行的效果效率负责 | 10 | 有制度、有效果、政府和社会反应好 | —— | 无制度 |  |  |  |
|  | 其他（10） | 省、市级信用管理示范企业不得发生其他违法违规失信的事件，树立良好的社会形象（具有一般失信行为的，原则上不得被评为A级及以上等级，具有严重失信行为的，不得被评为B及以上等级。一般失信行为和严重失信行为定义见《说明》） | 10 | 无失信行为的 | 一般失信行为的 | 严重失信行为的 |  |  |  |
| 十二、内、外部评估和持续改进(40) | 内部评估机制（10） | 建立企业信用管理内部评估机制 | 5 | 建立的 | —— | 未建立的 |  |  |  |
|  |  | 启动企业信用管理内部评估机制 | 5 | 启动的 | —— | 未启动的 |  |  |  |
|  | 外部评估机制（10） | 建立企业信用管理外部评估机制 | 5 | 建立的 | —— | 未建立的 |  |  |  |
|  |  | 启动企业信用管理外部评估机制 | 5 | 启动的 | —— | 未启动的 |  |  |  |
|  | 信用管理持续改进机制（20） | 建立信用管理持续改进机制，持续改进信用管理体系的有效性 | 10 | 建立并持续改进的 | —— | 未建立的 |  |  |  |
|  |  | 评估信用管理部门职责，发现不能适应信用管理工作需要时，应及时调整 | 5 | 及时调整的 | —— | 未及时调整的 |  |  |  |
|  |  | 对信用管理部门和人员进行考核，并将考核结果作为人力资源管理的重要依据 | 5 | 进行考核并作为依据的 | 进行考核未作为依据的 | 未进行考核的 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 1000 | 自评总计 |  |  |  |  |  |

附件5：

苏州市级、江苏省级

信用管理示范企业推荐表

推荐单位（盖章）：

| 推荐申报苏州市级信用管理示范企业名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 联系人 | 职务 | 联系电话 |

| 推荐申报江苏省级信用管理示范企业名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 联系人 | 职务 | 联系电话 |

填报人：                   填报时间：